## Пример
Утверждаю:
Заместитель директора - главный инженер
Филиала АО «Возрождение» - Луганская ТЭС
_______________________ А.А. Картышов
«____»___________2025 г.
План подготовки филиала АО «Возрождние» - Луганская ТЭС к отопительному периоду 2025-2026 гг.
№ п/п | Показатель | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Подтверждающий документ | НПА/ЛНА
1. Выполнение требований Закона о теплоснабжении
1.1. Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
1.1.1 | Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | Подготовить справку по укомплектованности служб и подразделений. Подготовить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 2025-09-25 | ОК | 1. Справка по укомплектованности служб и подразделений. 2. Выписка из утвержденного штатного расписания. | Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 ст.20 ч. 4, п.1
1.1.2 | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения | Заключение Соглашения об управлении системой теплоснабжения отопительный период 2025-2026гг | 15.06.2025 (после образования ЕТО и получения проекта Соглашения) | ПТО | Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения. | Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808
1.1.3 | Наличие документов о функционировании диспетчерской службы (управления) | Актуализации (при необходимости) положения о диспетчерской службе или распорядительного документа о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление | 2025-09-01 | ???? | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление. | Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115, глава 15
1.1.4.1 | Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (в случае эксплуатации опасных производственных объектов) | Проверить наличие утвержденных перечней производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования ОПО. | 2025-09-01 | КТЦ, ЦТПКиТС, ХЦ | 1. Сканы утвержденных перечней производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования ОПО 2. Акт проверки наличия на рабочих местах производственных инструкций в соответствии с утвержденными Перечнями. | 1. Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536), п. 278
1.1.4.2 | Наличие перечня необходимых инструкций, схем и других оперативных документов для объектов, не являющихся ОПО | Проверить наличие утвержденных перечней производственных инструкций для объектов, не являющихся ОПО. | 2025-09-01 | ЦТПКиТС | 1. Сканы утвержденых перечней производственных инструкций для объектов, не являющихся ОПО. 2. Акт проверки наличия на рабочих местах производственных инструкций в соответствии с утвержденными Перечнями. | 1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070) 2. Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115, п 2.8.2
1.1.5.1 | Наличие утвержденных производственных инструкций объектов теплоснабжения | Проверить укомплектованность рабочих мест персонала эксплуатационной документацией в соответствии с утвержденными перечнями эксплуатационной документацией. Устранить выявленные замечания | 2025-09-01 | КТЦ, ЦТПКиТС, ХЦ, ЦТАИ, ЭЦ | Акт проверки производственных инструкций по обслуживанию оборудования, работающего под избыточным давлением, на предмет соответствия требованиям Правил промышленной безопасности и своевременности их пересмотра. | 1. Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536) п. 278, 363, 364 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.1.5.2 | Наличие утвержденных эксплуатационных инструкции объектов теплоснабжения | Проверить укомплектованность рабочих мест персонала эксплуатационной документацией в соответствии с утвержденными перечнями эксплуатационной документацией цеха. Устранить выявленные замечания | 2025-09-01 | КТЦ, ЦТПКиТС, ХЦ, ЦТАИ, ЭЦ | Акт проверки укомплектованности рабочих мест персонала эксплуатационной документацией в соответствии с утвержденными перечнями эксплуатационной документацией цеха. | 1. Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115, п 2.8.4 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.1.6.1 | Наличие удостоверений о проверке знаний работников эксплуатирующей организации или записей журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний | Провести проверку знаний персонала в постоянно действующих экзаменационных комиссиях филиала и структурных подразделений филиала согласно утвержденных графиков. | 2025-09-01 | СОТиПК | 1. Копии удостоверений о проверке знаний или копия журнала проверки знаний. 2. Копии протоколов проверки знаний. 3. Копии графиков проверки знаний. 4. Приказы о допуске работников к самостоятельной работе. | 1. Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункт 2.3.23 2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (Приказ Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811) п. 43 - 45 3. Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536) п. 238 4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070)
1.1.6.2 | Наличие протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, копий удостоверений о допуске к самостоятельной работе (в случае эксплуатации ОПО) | Обеспечить аттестацию работников и руководителей в области требований промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. | 2025-09-01 | СОТиПК | 1. Квалификационные удостоверения рабочих основных профессий, подтверждающие их профессиональное образование. 2. Протоколы аттестации в области промышленной безопасности работников и руководителей в области требований промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. 3. Приказ "Об утверждении перечня обязательных областей аттестации по промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики для работников филиала" 4. Приказы о допуска работников обслуживающих оборудование, работающее под давлением к самостоятельной работе. | Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536), п.238
1.1.7 | Наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | Проверка наличия и соблюдения графиков противоаварийных тренировок в соответствии с ПМЛА, при необходимости его актуализация | 2025-09-01 | ???? | Журналы и акты проведения противоаварийных тренировок | Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», статья 10
1.1.8.1 | Наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (для объектов, не отнесенных к ОПО) | Проверка наличия и актуальности, при необходимости актуализация приказа о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (для объектов, не отнесенных к ОПО) | 2025-09-01 | СОТиПК | Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (для объектов, не отнесенных к ОПО) | 1. Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), п. 2.1.2, 2.1.3 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.1.8.2. | Наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (для объектов, отнесенных к ОПО) | Проверка наличия и актуальности, при необходимости актуализация приказа о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (для объектов, отнесенных к ОПО) | 2025-09-01 | СОТиПК | Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля (для объектов, отнесенных к ОПО) | 1. п. 228 раздела V Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536), п. 228
1.1.9 | Наличие утвержденных инструкций по охране труда, порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам | Проверка укомплектованности рабочих мест персонала утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, проверка их актуальности. При необходимости актуализация. | 2025-09-01 | СОТиПК | 1. Акт проверки укомплектованности рабочих мест персонала утвержденными инструкциями по охране труда 2. Утвержденный "Порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска" 3. Утвержденный перечень работ повышенной опасности, выполняемых по нарядам-допускам | 1. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97) 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070)
1.1.10 | Наличие программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | Разработка (актуализация) программ противоаварийных тренировок. Проверка ведения журналов учета противоаварийных тренировок. | 2025-09-01 | ??? | Утвержденные программы противоаварийных тренировок. | 1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), п. 2.3.48 2.Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536), п. 236 3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.2. Проведение наладки тепловых сетей и осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии
1.2.1 | Наличие температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период | Актуализация и утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период. | 2025-09-01 | ПТО | Утвержденый температурный график работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период. | 1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), п 6.2.1 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.2.2 | Наличие технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | Проверить наличие и актуальность режимных карт тепловых энергоустановок, режимных карт водоподготовительного оборудования и водно-химического режима при необходимости актуализировать. | 2025-09-01 | СНиИ, ХЦ | Утвержденные режимные карты | 1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункты 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25,12.11 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.3. Обеспечение качества теплоносителя
1.3 | Обеспечение качества теплоносителей | Проверить наличие на рабочих местах и актуальность инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды. Проверить наличие на рабочих местах и актуальность инструкций по ведению водно-химического режима. Проверить наличие на рабочих местах и актуальность режимных карт водно-химического режима (актуализация 1 раз в 3 года). Проверить наличие на рабочих местах и актуальность графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. При необходимости организовать разработку (актуализацию) вышеуказанных документов. | 2025-09-01 | ХЦ, КТЦ, ХЛ | 1. Инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды. 2. Инструкции по ведению водно-химического режима. 3. Режимные карты водно-химического режима. 4. Утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. | 1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), п. 12.9 2. Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536), п. 278 3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.4. Организация коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
1.4 | Организация коммерческого учета | Проверка наличия акта(ов) ввода в эксплуатацию узла(ов) учета тепловой энергии. Проверка наличия свидетельства о поверке приборов и средств измерений, входящих в состав узла(ов) учета и подлежащих поверке (при необходимости). Утверждение актов разграничения балансовой принадлежности. | 2025-09-01 | ПТО, ЦТАиИ | 1. Акты ввода в эксплуатацию узла(ов) учета и средств измерений, входящих в состав узла(ов) учета. 2. Акты периодической проверки узла(ов) учета и средств измерений, входящих в состав узла(ов) учета. 3. Акты разграничения балансовой принадлежности. 4. Свидетельство о поверке приборов и средств измерений, входящих в состав узла(ов) учета и подлежащих поверке. | 1. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", часть 4, статья 13 2. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 (ред. от 25.11.2021) "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
1.5. Проверка качества строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (в том числе качества тепловой изоляции )
1.5 | Наличие нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта. | Проверка наличия (разработка при отсутствии) и актуальность нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта. Оформление ремонтной документации (включая акты приемки тепловых энергоустановок из ремонта). | Согласно утвержденному графику ремонта энергоблоков | СПиКР, КТЦ, ХЦ | 1. Нормативно-технический документ по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта. 2. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту. 3. Утвержденный годовой план (график) ремонта тепловых энергоустановок. 4. Утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. 5. Ремонтная документация (включая акты приемки тепловых энергоустановок из ремонта). 6. Утвержденное техническое решение и технологическая схема по проведению консервации конкретного оборудования тепловых энергоустановок, определяющие способы консервации при различных видах остановов и продолжительности простоя. 7. Утвержденная инструкция по консервации оборудования с указаниями по подготовительным операциям, технологией консервации и расконсервации, а также по мерам безопасности при проведении консервации. | 1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), п 2.7.10 и 2.7.13 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070) Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013) 3. Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536)
1.6. Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей
1.6.1 | Наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации. | 1. Проверка наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, теплофикационных установок, тепловых сетей и другого оборудования, работающего под избыточным давлением. 2. Проверка наличия (внесение при необходимости) записей о продлении срока эксплуатации по результатам ЭПБ (для ОПО) или технического диагностирования (для оборудования, не относящегося к ОПО). | Согласно утвержденному графику ремонта энергоблоков | КТЦ, ЦТПКиГС, ЛМиС | 1. Паспорта паровых и (или) водогрейных котельных установок, теплофикационных установок, тепловых сетей и другого оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации. 2. График проведения ЭПБ паровых и (или) водогрейных котельных установок, теплофикационных установок, центральных тепловых пунктов тепловых сетей и другого оборудования, работающего под избыточным давлением. 3. Заключения ЭПБ паровых и (или) водогрейных котельных установок, теплофикационных установок, центральных тепловых пунктов тепловых сетей и другого оборудования, работающего под избыточным давлением (для ОПО). 4. Справка об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного ресурса. 5. Акты о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. 6. Утвержденные планы эксплуатационного контроля металла (для объектов, не являющихся ОПО). 7. Заключения технической диагностики оборудования, отработавшего расчетный ресурс (не являющегося ОПО). | 1. Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", часть 2 статьи 7 2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункт 13.2 3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.6.2 | Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров. | Организовать проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения (при необходимости). Выполнить проверку паспортов на каждое здание и сооружение на предмет внесения в них результатов текущих осмотров.Проверить наличие и качество ведения журналов технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений. | 2025-09-01 | ОКС | 1. Акты комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения. 2. Паспорта на каждое здание и сооружение, в которые занесены результаты текущих осмотров. 3. Журналы технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений. 4. ОРД о распределении ответственности за эксплуатацию и ремонты производственных зданий и сооружений для размещения тепловых энергоустановок между руководителями подразделений с четким перечнем закрепленных за ними зданий, сооружений, помещений и участков территории. 5. Инструкции по эксплуатации зданий и сооружений. 6. Схема-генплан организации с нанесением на ней зданий и сооружений и границ деления территории на участки, переданные под ответственность подразделений, эксплуатирующие тепловые энергоустановки. 7. Исполнительные схемы-генпланы подземных сооружений и коммуникаций на территории организации. 8. Комплекты чертежей строительной части проектов каждого здания и сооружения организации с исполнительными чертежами и схемами на те конструкции и коммуникации, которые в процессе строительства были изменены против первоначального проектного решения. 9. Журналы регистрации результатов измерения уровня грунтовых вод в скважинах-пьезометрах и материалы химических анализов грунтовых вод. 10. Перечень зданий и сооружений, где периодически возникают или возможны процессы, нарушающие параметры окружающей среды, определяемые санитарными нормами, либо отмечены коррозионные процессы строительных конструкций. 11. Журналы состояния окружающей среды для зданий и сооружений, где периодически возникают или возможны процессы, нарушающие параметры окружающей среды, определяемые санитарными нормами, либо отмечены коррозионные процессы строительных конструкций. 12. Должностные инструкции персонала, осуществляющего эксплуатацию территорий, зданий и сооружений для размещения тепловых энергоустановок. 13. Заключения ЭПБ на каждое здание и сооружение объектов теплоснабжения. 14. Акты весеннего и осеннего осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения. | 1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункт 3.1.3 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070) 3. Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013)
1.6.3 | Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | Проверить наличие и при необходимости внести в паспорта дымовых труб и газоходов записей о результатах текущих осмотров и результатов ЭПБ (или инструментально-визуального обследования), результатов наблюдения за осадкой фундаментов, проверки вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдений за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. | 2025-09-01 | ОКС | 1. Акты комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров дымовых труб и газоходов. 2. Паспорта дымовых труб и газоходов, в которые занесены результаты текущих осмотров, результаты ЭПБ (или инструментально-визуального обследования), результаты наблюдения за осадкой фундаментов, проверки вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдений за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. 3. Журналы технических осмотров строительных конструкций дымовых труб и газоходов. 4. Инструкции по эксплуатации по эксплуатации дымовых труб и газоходов. 5. Заключения ЭПБ (или инструментально-визуального обследования) дымовых труб и газоходов. 6. Акты весеннего и осеннего осмотров дымовых труб и газоходов. | 1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), п 3.3.14 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070) 3. Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013
1.6.4 | Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей | Проверить наличие (актуализировать при необходимости) графика проведения испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, на тепловые и гидравлические потери. Провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру, на определение тепловых и гидравлических потерь (1 раз в 5 лет) в соответствии с утвержденным графиком (при необходимости). | 2025-09-01 | СНиИ | 1. Акт (технический отчет) о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру. 2. Утвержденный график проведения испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, на тепловые и гидравлические потери. 3. Акт (технический отчет) о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию. 4. Акт (технический отчет) о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей. | 1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункт 6.2.32 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.6.5 | Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | Выполнить гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей, результаты оформить актом. | 2025-09-15 | КТЦ, ЦТПКиГС, ПТО | 1. Акты проведения гидравлических испытаний | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункт 6.2.16 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070) 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.6.6 | Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке | Выполнить обследования подзеных трубопроводов тепловой сети (при необходимости). | 2025-09-15 | ЦТПКиГС | 1. Утвержденный план шурфовок на тепловой сети. 2. Акты осмотра тепловой изоляции, трубопроводов и строительных конструкций. 3. Заключения УЗТ трубопроводов с приложением дефектной ведомости и схем контроля. | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункты 6.2.34 - 6.2.37 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.6.7 | Наличия актов о проведении очистки тепловых сетей, тепловых пунктов | Организовать промывку и трубопроводов тепловых сетей после монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов. | 2025-09-15 | ЦТПКиГС | Акты о проведении промывки тепловых сетей. | 1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункты 5.3.37, 6.2.17, 12.18 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.6.8 | Наличие актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | Выполнить измерения удельного электрического сопротивления грунтов, для выявления участков трассы тепловых сетей бесканальной прокладки в грунтах с высокой коррозионной агрессивностью (при наличии) | 2025-09-01 | ЦТПКиГС | Акты измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов (при проведении измерений) | 1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункт 6.2.43 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.6.9 | Наличие акта опробования работоспособности оборудования насосных станций | Выполнить комплексное опробование всех насосных станций (для определения качества ремонта, правильности работы и взаимодействия всего тепломеханического и электротехнического оборудования, средств контроля, автоматики, телемеханики, защиты оборудования системы теплоснабжения и определения степени готовности насосных станций к отопительному сезону). Результаты оформить актом. | 2025-09-15 | КТЦ, ЭЦ | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций. | 1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункт 6.2.48 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.6.10.1 | Подтверждение поставок (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода | Заключить договор (договоры) поставки основного топлива на срок не менее срока предстоящего отопительного периода. | 2025-09-15 | ПТО, ОТО | 1. Договор поставки основного топлива, заключенный на срок не менее срока предстоящего отопительного периода. 2. Справка о фактическом запасе основного и резервного (аварийного) топлива. | Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон (Приказ Минэнерго России от 27.11.2020 N 1062)
1.6.10.2 | Подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива. | Оформить справку о фактическом запасе основного и резервного (аварийного) топлива. | 2025-09-15 | ПТО
1.6.11 | Наличие запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | 1. Разработать (при необходимости актуализировать) и утвердить запас материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ. 2. Выполнить инвентаризацию аварийного запаса, результаты оформить актом. | 2025-09-15 | СПиКР | 1. Утвержденный аварийный запас. 2. Акт ивентаризации аварийного запаса. | 1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункт 2.7.3 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
1.6.12 | Наличие лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 1. Завершить процедуру Лицензирования в Ростехнадзоре 2. Заключить договор (договоры) обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | 2025-12-31 | СОТиПК | 1. Копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора. 2. Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", часть 1 статьи 9
1.7 | Наличие разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения | Не требуется | - |  |  | Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85)
1.8 | Наличие плана (порядка) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 1. Проверить наличие на рабочих местах и актуальность инструкций по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и плана ликвидации технологических нарушений в тепловых сетях, топливном хозяйстве и котельных. 2. Проверить наличие на рабочих местах и актуальность инструкций, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях, в том числе при аварии либо плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (для ОПО). | 2025-09-15 | ???? | 1. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения. 2. Инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях, в том числе при аварии, либо план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (для ОПО). | 1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), пункт 15.4.3 2. Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536), п. 386 3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 N 1070)
Выполнение предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
2 | Выполнение предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | Организовать устранение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период. | 2025-09-15 | СОТиПК | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний | 1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115), п. 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 2. Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536) , п.394, 396 - 399, 403 3. Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", стать 9 часть 1 | 2
Начальник ПТО О.П. Грищенко
Заместитель главного инженера по эксплуатации | [5 empty] | С.В. Омельчак
Заместитель главного инженера по ремонту | [5 empty] | А.П. Яцура
Начальник СПиКР | [5 empty] | Л.Л. Дворядкин
Начальник СОТиПК | [5 empty] | В.О. Стендиков

## Лист1
Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | Правил оценки готовности к отопительному периоду (с изменениями на 4 апреля 2023 года) Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 | Правил оценки готовности к отопительному периоду (с изменениями на 4 апреля 2023 года) Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 N 103
10. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями, обязаны выполнять требования, установленные пунктами 1 – 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, а также подготовить документы, подтверждающие выполнение указанных требований и установленные подпунктами 9.3.1 – 9.3.12, 9.3.14 – 9.3.16, 9.3.18-9.3.24, 9.3.26-9.3.28 пункта 9.3
9.1. выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; |  | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении
9.2. обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»), об устранении нарушений требований пунктов 2.30-2.32, 3.9-3.10, 5.8, 5.15, 6.5, 7.1, 8.16-8.17, 8.31, 8.39, 10.3, 10.8, 10.12, 11.20, 11.38, 11.41, 12.7, 13.4, 13.14, 14.6 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением; |  | 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения
9.3. обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, и подготовить документы (если документ составлен в виде электронного документа – предоставляется указанный электронный документ; при указании в пункте копии документа, предоставляется экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа на бумажном носителе либо копия документа, созданная в электронной форме), подтверждающие выполнение требований, установленных пунктом 9 настоящих Правил: |  | 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
9.3.1. выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования; |  | 5.1 функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом
9.3.2. копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации; |  | 5.2 функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: -обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой
9.3.3. утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 5 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; |  | 5.3. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: -инструментами и необходимой для производства работ оснасткой
9.3.4. организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давление, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.24 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; |  | 5.4. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: -нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами
9.3.5. утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.24 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением; |  | 5.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: -первичными средствами пожаротушения
9.3.6. копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктом 3.17 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний, а также протоколов аттестации в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 242 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, в случае эксплуатации ОПО; |  | 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей
9.3.7. копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, установленного требованиями статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также документов, подтверждающих проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности; |  | 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
9.3.8. установленные пунктом 2.3 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО; |  | 8) обеспечение качества теплоносителей;
9.3.9. утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; |  | 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
9.3.10. копии утвержденных в соответствии с пунктом 3.34 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и пунктом 236 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок; |  | 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
9.3.11. с целью проведения в предстоящем отопительном периоде наладки и регулирования системы централизованного теплоснабжения разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 5.15 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, пунктом 357, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения или оперативных журналов с записями о параметрах теплоносителя или копии иных документов, подтверждающих контроль параметров теплоносителя; |  | 11.1. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - соблюдение водно-химического режима
9.3.12. копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок обработки воды (если предусмотрены проектной документацией) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающая режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 9.2 – 9.4 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, пункта 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением; |  | 11.2. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
9.3.13. копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений; |  | 11.3. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
9.3.14. утвержденный порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, требования к которому установлены подпунктом 5 пункта 2.2 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.8 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО; |  | 11.4. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов
9.3.15. копии паспортов котлов, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей с отметками: |  | 11.5. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования; |  | 11.6. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительного клапанов; | 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | 11.7. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период
9.3.16. копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров; |  | 11.8. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
9.3.17. копии актов и паспортов дымовых труб в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки сопротивления заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб; |  | 11.9. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
9.3.18. акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 11.24 – 11.26 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; |  | 11.10. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива
9.3.19. акт проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 2.11, 11.8 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; |  | 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
9.3.20. документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 11.34 – 11.35 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; |  | 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
9.3.21. акты о проведении очистки и промывки паровых и водогрейных котлов, тепловых сетей, тепловых пунктов требования к которым установлены пунктами 9.21 – 9.22, 11.11, 13.14 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
9.3.22. технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.22, 8.18, 8.33, 14.7 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
9.3.23. акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии требованиями пунктом 11.31 – 11.33 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
9.3.24. акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пунктов 12.7 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
9.3.25. копии договора(-ов) поставки основного топлива, заключенного (-ых) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих фактические запасы основного и резервного (аварийного) топлива не менее утвержденных федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии;
9.3.26. утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.19 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;
9.3.27. копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности, владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
9.3.28. утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.25 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения;
9.3.29. разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении»).